Strona WWW I treści

- Zarządzanie procesem tworzenia treści.

  - Kto: Dominika. AI support

  - Termin: Wrzesień - Październik 2025.

- Stworzenie i wdrożenie Strony WWW w wersji 1.0.

  - Kto: Zespół.

  - Termin: 2025.

  - 2 tygodnie realizacja

- Regularne publikowanie newsów cross-border (min. 3x w tygodniu).

  - Kto: AI Agent + Człowiek.

  - Termin: Działanie ciągłe od Września 2025.

  - Where: News website section

  - What: cross-border news, events details – once a week,

  - To do: AI agent - Mark, implementacja - dominika. Jak będzie strona gotowa. Zebrać source listę - Dominika + All,

- Tworzenie i dystrybucja artykułów eksperckich (1x w miesiącu) - wewnętrznie (Marcin, Damian na start),

  - Kto: Marcin, Damian, pozyskani Eksperci.

  - Termin: Cel na 2025: łącznie 5 artykułów.

  - How: dominika to administrate,

  - To Do: zaplanować, delegować realizację, PM - dominika,

- Tworzenie i dystrybucja webinarów / wywiadów wideo (1x w miesiącu).

  - Kto: Marcin lub Damian.

  - Termin: Działanie ciągłe.

  - What to do: SM materials, Landing Page, Newsletter Materials, PressPackage (external), upload to SM, mailing follow up (with transcription)

  - Verify Circle webinar functions (recording) – until circle is up, we do it with available resources

  - Create UT channel - stworzyć kanał UT + full configuracja,

  - CH facilitated webinar: CrossBorder Marketpace,

  - Meetup Budapest: CBCA, PLHUCC, media partner, Summit meetup: organizers: CH + Ecommerce HU + Summit. Sponsor: Base. Invited: 40 people (like big-fish event format). 1-2 speakers + roundtable. Who do we let in. November beginning, Oktober end. Find media partners?. To do: Create Brief for the event.

- Events:

  - Collection of event: Bot scanning for events, and publishing on the website. Dominika to approve prior publishing,

  - Beginning, build history of events,

  - After 3 months, reach out to event organizers, for “paid” or “partnership” promotion on events,

  - Who: Dominika, Mark – Build automation,

  - Collection sources of events – All,

  - Website on wordpress

  - 2 event types, basic only on calendar, premium:

- Site needs to have template for events,

Social Media:

- Lin – Activate and configure account,

  - Create publication calendar: 3 publications a week – Dominika,

  - News from website, should go to Lin publication, Dominika,

  - Connect automation for Lin publication,

  - Create engagement circle for LIN,

  - Reshare in our media (experts, members, etc) create plan - Domnika

  - Animate for comments to be published LIN – Dominika + Mark,

  - After 1-2 months, start campaign, and invite people to profile (optionally Lin helper automatic campaign – Sales Navigator) – Daman,

  - Why: include call to action. If news: sign up for more news. If event: sign up for calendar. If experts (etc), if update from community (etc)

Newsletter

- Create MailChimp account - Dominika

- Uruchomienie i obsługa Agenta Newslettera.

  - Kto: Dominika.

  - Termin: Wrzesień 2025.

- Wysyłka newslettera (2x w miesiącu).

  - Kto: Dominika.

  - Termin: Działanie ciągłe.

- Osiągnięcie celu 500 subskrybentów newslettera.

  - Kto: Zespół.

  - Termin: Koniec 2025 roku.

  - Subscribe on website

  - Expert article available in short version + for whole article, subscribe (mail, newsletter),

  - Webinar sign-up,

  - Face to Face (Direct Sales)

  - Community

  - Ambassador / Experts – must share webinars, experts articles,

  - Events landing page – “want to receive update on cross border events”,

- Newsletter structure:

  - Cross-Border News,

  - Upcoming events,

  - Community updates,

  - Automation – research on automation, Mark – Dominika,

Społeczność (Community)

- Testy i wdrożenie procedur dla platformy Circle.

  - Kto: Zespół.

  - Termin: Wrzesień 2025.

- Pełnienie roli Community Managera.

  - Kto: Dominika.

  - Termin: Od Października 2025.

- Organiczne budowanie społeczności (networking).

  - Kto: Marcin, Damian, zespoły sprzedaży CH i SASU.

  - Termin: Wrzesień - Listopad 2025.

- Osiągnięcie celu 200 członków na platformie (z Polski i Węgier).

  - Kto: Marcin, Damian, zespoły sprzedaży.

  - Termin: Koniec 2025 roku.

- Stworzenie landing page dla nowych członków społeczności.

  - Kto: Zespół.

  - Termin: Przed startem działań sprzedażowych.

- Uruchomienie płatnych kampanii budujących społeczność.

  - Kto: Zespół.

  - Termin: Od Listopada 2025.

Sprzedaż i Marketing

- Osiągnięcie celów sprzedażowych na rok 2025.

  - 1x pakiet Gold Sponsor.

  - 2x pakiet Silver Sponsor.

  - 5x członkostwo Association.

  - Kto: Zespół.

  - Termin: Koniec 2025 roku.

- Budowa listy firm do kontaktu w sprawie członkostwa i pakietów.

  - Kto: Zespół.

  - Termin: Gotowość na Listopad 2025.

- Rozpoczęcie organicznej sprzedaży członkostwa.

  - Kto: Zespół.

  - Termin: Od Listopada 2025.

- Prowadzenie komunikacji na kanałach Social Media.

  - Kto: Dominika, Maciek.

  - Termin: Działanie ciągłe.

Rekrutacja i Zarządzanie Ekspertami

- Pozyskanie 2 ekspertów do współpracy.

  - Kto: Marcin.

  - Termin: Koniec 2025 roku.

- Pozyskanie 2 ekspertów do współpracy.

  - Kto: Damian.

  - Termin: Koniec 2025 roku.

Zarządzanie i Operacje

- Uruchomienie i obsługa Agenta Kalendarza wydarzeń globalnych.

  - Kto: Damian.

  - Termin: Wrzesień 2025.

- Prowadzenie comiesięcznej administracji i listy wydatków.

  - Kto: Członkowie Zarządu.

  - Termin: Działanie ciągłe.

- Podjęcie decyzji o podziale zysku na koniec roku.

  - Kto: Zarząd.

  - Termin: Koniec 2025 roku.

- Podjęcie decyzji o strategii i zadaniach na rok 2026.

  - Kto: Zespół.

  - Termin: Przełom 2025/2026